## Hoja1
PAGINA WEB DE ADMINISTRACIÓN DE VENTAS
SPRINT | TAREA | PRIORIDAD | ROL | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
0 | Maquetado del sitio | Alta | Diseñador | 2021-10-10 | 2021-10-18
1 | Realizar la planificación de la iteración | Alta | Programador | 2021-10-19 | 2021-10-21
1 | Analizar los requerimientos del Backlogproduct | Media | Programador | 2021-10-21 | 2021-10-23
1 | Analizar los requerimientos de la iteración con casos de uso | Media | Programador | 2021-10-23 | 2021-10-26
1 | Construir las historias de usuario | Media | Programador | 2021-10-26 | 2021-10-29
1 | Construir el modelo estructural | Alta | Programador | 2021-10-29 | 2021-11-01
1 | Desarrollar la página de ingreso al sistema | Alta | Diseñador | 2021-11-01 | 2021-11-04
1 | Desarrollar el módulo de registro de venta | Alta | Diseñador | 2021-11-04 | 2021-11-07
1 | Desarrollar el módulo de registro de pedido | Alta | Diseñador | 2021-11-07 | 2021-11-10
2 | Continuar con el modelo estructural | Media | Programador | 2021-11-10 | 2021-11-13
2 | Diseñar el modelo de hipertexto | Alta | Diseñador | 2021-11-13 | 2021-11-16
2 | Diseñar el modelo de navegación | Alta | Diseñador | 2021-11-16 | 2021-11-19
2 | Desarrollar el módulo de seguimiento de las ventas | Alta | Diseñador | 2021-11-19 | 2021-11-22
2 | Desarrollar el módulo de búsquedas | Media | Diseñador | 2021-11-22 | 2021-11-25
3 | Complementar el modelo de hipertexto | Media | Programador | 2021-11-25 | 2021-11-28
3 | Desarrollar el módulo de búsqueda | Alta | Programador | 2021-11-28 | 2021-12-01
3 | Desarrollar el módulo de listado de ventas | Alta | Programador | 2021-12-01 | 2021-12-04
3 | Desarrollar el módulo reportes | Alta | Programador | 2021-12-04 | 2021-12-07
Formulas:
FECHA FINAL = +[FECHA DE INICIO]+2
FECHA FINAL = [FECHA DE INICIO]+3
FECHA DE INICIO = [FECHA FINAL, row above]